## Plan1
Nome da tarefa | Descrição | Duração | Início | Término
1. Battle Stats |  | 91 dias | Sex 17/02/17 | Sex 23/06/17
1.2. Software |  | 52 dias | Seg 13/03/17 | Ter 23/05/17
1.2.1. Telas |  | 16 dias | Seg 13/03/17 | Seg 03/04/17
1.2.1.1. Menu | Interface principal para navegação no programa. | 5 dias | Seg 13/03/17 | Sex 17/03/17
1.2.1.2. Login | Interface de acesso á conta. | 2 dias | Sex 17/02/17 | Seg 20/02/17
1.2.1.3. Cadastros | Interface de criação de conta. | 4 dias | Seg 20/03/17 | Qui 23/03/17
1.2.1.4. Vizualização | Interface de exibição de dados. | 3 dias | Qui 23/03/17 | Seg 27/03/17
1.2.1.5. Editar | Interface para edição de objetos. | 3 dias | Seg 27/03/17 | Qua 29/03/17
1.2.1.6. Banir Usuário | Interface para remoçãos de objetos. | 4 dias | Qua 29/03/17 | Seg 03/04/17
1.2.2. Banco de dados |  | 29 dias | Ter 04/04/17 | Sex 12/05/17
1.2.2.1. Enviar | Função de envio de dados. | 7 dias | Ter 04/04/17 | Qua 12/04/17
1.2.2.2. Buscar | Função de busca de dados. | 7 dias | Qui 13/04/17 | Sex 21/04/17
1.2.2.3. Atualizar | Função de edição de dados. | 7 dias | Sáb 22/04/17 | Seg 01/05/17
1.2.2.4. Remover | Função de remoção de dados. | 9 dias | Ter 02/05/17 | Sex 12/05/17
1.2.3. CRUDs |  | 7 dias | Sáb 13/05/17 | Sáb 20/05/17
1.2.3.1. Jogador | Objetos que definirão o jogador. | 2 dias | Dom 14/05/17 | Seg 15/05/17
1.2.3.2. Armas | Objetos que definirão o jogador. | 2 dias | Qui 15/06/17 | Sex 16/06/17
1.2.3.3. Veículos | Objetos que definirão o jogador. | 2 dias | Sáb 17/06/17 | Seg 19/06/17
1.2.3.4. Classes | Objetos que definirão o jogador. | 2 dias | Seg 19/06/17 | Ter 20/06/17
1.1. Documentação |  | 91 dias | Sex 17/02/17 | Sex 23/06/17
1.1.3. Introdução |  | 5 dias | Sex 24/02/17 | Qui 02/03/17
1.1.4. Visão geral |  | 5 dias | Sex 24/02/17 | Qui 02/03/17
1.1.4.1. Introdução | Breve descrição do projeto. | 5 dias | Sex 24/02/17 | Qui 02/03/17
1.1.4.2. Escopo | Descrição do que o projeto irá fazer. | 5 dias | Sex 24/02/17 | Qui 02/03/17
1.1.4.3. Descrição de funcionamento | Descrição de como o projeto irá funcionar. | 5 dias | Sex 24/02/17 | Qui 02/03/17
1.1.5. Especificação dos requisitos |  | 15 dias | Sex 17/03/17 | Qui 06/04/17
1.1.5.1. Requisitos funcionais | Define as funções básicas que o programa necessita. | 5 dias | Sex 17/03/17 | Qui 23/03/17
1.1.5.2. Diagrama de casos de uso | Definirá as ações do usuário no sistema. | 5 dias | Sex 31/03/17 | Qui 06/04/17
1.1.5.3. Fluxo de eventos de casos de uso | Define o caminho que levará a ação do usuário. | 5 dias | Sex 31/03/17 | Qui 06/04/17
1.1.5.4. Requisitos não funcionais | Define as restrições do programa. | 5 dias | Sex 17/03/17 | Qui 23/03/17
1.1.6. Projeto de dados |  | 8 dias | Sex 24/03/17 | Ter 04/04/17
1.1.6.1. Modelo entidade-relacionamento | Descreve o relacionamento entre as tabelas do banco de dados. | 8 dias | Sex 24/03/17 | Ter 04/04/17
1.1.7. Projeto lógico |  | 20 dias | Sex 05/05/17 | Qui 01/06/17
1.1.7.1. Diagrama de classes | Descreve o relacionamento entre as classes e objetos. | 5 dias | Sex 05/05/17 | Qui 11/05/17
1.1.7.2. Diagrama de sequência | Descreve a sequência de processos do programa. | 5 dias | Sex 12/05/17 | Qui 18/05/17
1.1.7.3. Diagrama de pacotes | Descreve o sistema dividido em agrupamentos lógicos. | 5 dias | Sex 19/05/17 | Qui 25/05/17
1.1.7.4. Diagrama de atividade | Descreve o fluxo de atividades dos processos do programa. | 5 dias | Sex 26/05/17 | Qui 01/06/17
1.1.8. Anexos |  | 91 dias | Sex 17/02/17 | Sex 23/06/17
1.1.8.1. StoryBoarding | Ilustra as interfaces do software durante o desenvolvimento. | 91 dias | Sex 17/02/17 | Sex 23/06/17
1.1.8.2. Estrutura analítica de projeto -EAP | Estrutura ilustrativa do escopo. | 5 dias | Sex 03/03/17 | Qui 09/03/17